## Slide 1: Informe de avance: Análisis y propuesta de cambios organizacionales de las áreas de Negocio
Status 21.07.2025

## Slide 2
Ejecución cronograma
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Propuesta inicial
Plan de trabajo. Entrevistas.
Entrevistas ad-hoc
Análisis misiones y funciones.
Redefinición alcance.
02/Jun
09/Jun
16/Jun
23/Jun
30/Jun
07/Jul
14/Jul
Check point 06/Jun, 19/Jun, 07/Jul y 21/Jul
Emisión del documento final: 30/Jul
Presentación cierre: 31/Jul
Entrevistas Fase I
Entrevistas Fase II
Diseño final.
21/Jul
Aquí estamos hoy
4to.. check point
Presentación propuesta..
Referencias:
El cronograma asegura el cumplimiento del 100% de las entrevistas planificadas mas un 20% adicional ad-hoc a lo largo del proceso de exploración. Considera también el análisis de las misiones y funciones de cada una de las unidades organizacionales analizadas.
Duración Total 9 semanas

## Slide 3
Informe de avance
Feedback y propuesta inicial
Plan de trabajo
Entrevistas, análisis y definición nuevo framework
Diseño nueva estructura propuesta
Documento final
100%
100%
100%
80%
20%
Análisis y feedback sobre propuesta inicial.
Investigación de modelos organizacionales.
Definición framework de análisis y diagnóstico preliminar.
Propuesta preliminar de reorganización de las gerencias de negocio y principales observaciones.
Asignación: 32 hs
Definición y validación de un plan de trabajo con el objetivo de validar, enriquecer y ajustar el diseño organizativo.
Asignación: 8 hs
Entrevistas estructuradas con los líderes de la organización.
Redefinición del framework de análisis y de la Propuesta de reorganización de las gerencias de negocio.
33 entrevistas
48 sesiones en total
Asignación: 78 hs
Re-diseño de la estructura organizacional propuesta.
Identificación y aplicación de buenas prácticas.
Aplicación del framework de análisis y diagnóstico ajustado.
Asignación: 16 hs (WIP)
Armado de documento final que detalle los pasos realizados y las conclusiones alcanzadas para la construcción de la estructura organizacional propuesta.
Target: 30 de Julio
Asignación: 4 hs (WIP)

## Slide 4
Status del trabajo
Ejemplo mapping de cada unidad organizacional
Updates en el Organigrama
Estructura documento final

## Slide 5
Propuesta complementaria-alternativa
Mapping por unidad organizacional (ejemplo)

## Slide 6
Reportes del GG (Negocio)
SGP
SG
GD
SGP
Negocio
SGP
Sistemas, Tecnología y Servicios de IT
SG
Riesgo Crediticio
Gerencia General
GG

## Slide 7
SGP Negocio (1)
SGP
SG
GD
SGD
SGP Negocio
Banca Internacional
Medios de Pago
Productos
Marketing
Segmento Personas
Segmento Empresas
Coordinación del Negocio y Datos
Canales
(*) Operaciones se relocaliza en Tecnología.
✖︎
✖︎
✖︎
✖︎
✖︎
✖︎
✖︎
✖︎
✖︎

## Slide 8
Unidad Organizacional: Segmento Personas (1.1)
SG
GD
SGD
Segmento Personas
Inteligencia Comercial
Comunicaciones y Eventos
Estrategia Comercial y Propuesta de Valor
Head de Segmentos (*)
(*) Validar segmentos:
  Haberes
  Profesionales e Independientes
  Renta Alta
  Joven
  Jubilados
  Renta Masiva
✖︎
✖︎
✖︎
✖︎

## Slide 9
SG
GD
SGD
Segmento Empresas
Inteligencia Comercial
Comunicaciones y Eventos
Estrategia Comercial y Propuesta de Valor
Head de Segmentos (*)
(*) Validar segmentos:
  MiPymes
  Grandes Empresas
  Sector Público
  Agro
  Energía
  Sector Financiero
Unidad Organizacional: Segmento Empresas (1.2)
✖︎
✖︎
✖︎
✖︎

## Slide 10
SG
GD
SGD
Canales
Regionales (*)
CAC
Experiencia del Cliente y Modelo de Atención
Gestión Comercial
Gestión Operativa de Sucursales
Banca Digital
(*) Se agrupan Zonales bajo Regionales para simplificar el span of control y gobierno.
Unidad Organizacional: Canales (1.3)
✖︎
✖︎
✖︎
✖︎
✖︎
✖︎

## Slide 11
GD
SGD
Producto
Activos
Pasivos
Inversiones
Seguros
Unidad Organizacional: Producto (1.4)
✖︎
✖︎
✖︎
✖︎

## Slide 12
GD
SGD
Medios de Pago
Mantenimiento y features
Desarrollo
Adquirencia
Recaudaciones
Unidad Organizacional: Medios de Pago (1.5)
✖︎
✖︎
✖︎
✖︎

## Slide 13
GD
SGD
JPD
Banca Internacional
Sucursales del Exterior
Banca Corresponsal
Desarrollo de Negocios de Comercio Exterior
Filiales del Exterior
Negocios del Exterior
(*) Solo cede cuestiones de producto de Cambios.
Unidad Organizacional: Banca Internacional (1.6)

## Slide 14
GD
SGD
Marketing
Branding y Comunicaciones
Digital Marketing & Performance
Customer insights & Analytics
Alianzas y Patrocinios
Unidad Organizacional: Marketing (1.7)
✖︎
✖︎
✖︎
✖︎

## Slide 15
SGD
Coordinación del Negocio y Datos
Coordinación del Negocio
Data Personas
Data Empresas
Data Canales
Unidad Organizacional: Coordinación del negocio (1.8)
Data Productos, Medios de Pago y Otros
JPD
✖︎
✖︎
✖︎
✖︎

## Slide 16
SGP Sistemas, Tecnología y Servicios de IT (2)
SGP
SG
GD
SGD
SGP Sistemas, Tecnología y Servicios de IT
(*) Revisar ejercicio de Javier Santolia.

## Slide 17
SG Riesgo Crediticio (3)
SG
GD
SGD
JPD
SG Riesgo Crediticio
Central de Riesgos
Riesgo Crediticio Personas
Riesgo Crediticio Empresas
Prevención de Fraudes
(*) Concursos y Quiebras se debe relocalizar en Legales.
Gestión de Cobranzas
✖︎
✖︎

## Slide 18
GD
SGD
Riesgo Crediticio Personas
Normas de Administración de Créditos
Créditos Coparticipados y Proyectos de Financiamiento
Modelos de Decisión y atención Canales
Unidad Organizacional: Riesgo Crediticio Personas (3.1)

## Slide 19
GD
SGD
Riesgo Crediticio Empresas
Cuerpo de Apoyo Técnico
Empresas Actividades Diversas y Proyectos
Empresas Agropecuarias y Riesgo Comercial
Riesgo Financiero
Unidad Organizacional: Riesgo Crediticio Empresas (3.2)

## Slide 20
GD
SGD
Gestión de Cobranzas
Cartera irregular Banca Personas
Cartera Irregular Grandes Empresas y Sector Público
Cartera Irregular Otros deudores
Unidad Organizacional: Gestión de Cobranzas (3.3)
(*) Concursos y Quiebras se debe relocalizar en Legales.

## Slide 21
GD
SGD
Prevención de Fraudes
Política y Procesos de Fraudes
Gestión de eventos y reclamos
Prevención y mitigación
Reportes de Control y Gestión
Unidad Organizacional: Prevención de Fraudes (3.4)

## Slide 22
SGD
JPD
Central de Riesgos
Registro Central de Obligaciones
Información de Riesgos
Análisis de Riesgo
Unidad Organizacional: Central de Riesgos (3.5)

## Slide 23
Propuesta complementaria-alternativa
Definición del framework de análisis
Hallazgos y recomendaciones generales
Propuesta nuevo modelo organizacional
Mapa de acciones a ejecutar por unidad organizacional impactada
Nuevas definiciones de ‘Misiones y Funciones’ de las principales unidades organizacionales
Propuesta Roadmap de ejecución alto nivel
Conclusiones y resumen ejecutivo
Target: 30/7
Estructura documento final

## Slide 24: Feedback: Programa integral de Transformación de la Atención de Clientes
Status 21.07.2025

## Slide 25
Propuesta complementaria-alternativa
El documento presenta un excelente trabajo de diagnóstico (AS IS) y una definición muy clara de la propuesta de transformación (TO BE).
Ejecutar este trabajo permitirá no solo definir el ‘modelo de sucursal’ sino que tiene una visión profunda de como transformar de manera sostenible la ‘sistemática comercial’ y el ‘modelo de atención’ en todos los canales.
Es una iniciativa consistente con el plan de transformación y el objetivo de motorizar el potencial comercial de los canales y el nivel de servicio hacia lo clientes.
Propongo especial foco en la ‘segmentación del modelo de atención en todos los canales’ y ‘unificación de la experiencia del Cliente’; que permitirán acelerar la refundación del modelo comercial, de gestión y liderazgo de la Gerencia de Negocios.
Notas

## Slide 26
Gracias

## Slide 27
Espacio de aplicación ajustado

## Slide 28
Propuesta complementaria-alternativa
Framework inicial
Estrategia y orientación al Cliente
Modelo operativo y accountability
Diseño organizacional y eficiencia
Escalabilidad digital
Transversalidad y colaboración
Gobernanza y toma de decisiones
Cultura, talento y transformación
Framework ajustado
Framework redefinido de análisis
Estrategia, foco en cliente & modelo de valor
Scope funcional & ownership
Span of control & estructura jerárquica
Dotación & capacidades
Modelo de liderazgo & cultura organizativa
KPI’s, objetivos & alineación estratégica
Eficiencia operativa & simplificación
Transversalidad, colaboración & gobernanza

## Slide 29
Propuesta complementaria-alternativa
Framework ajustado
El orden es potente y consistente con un rediseño organizacional que busca una transformación sostenible, iniciando desde la estrategia y el cliente, avanza en clarificar funciones, diseña la jerarquía y capacidades, consolida cultura y métricas, optimiza procesos y finalmente organiza la gobernanza transversal.

## Slide 30
Propuesta complementaria-alternativa
Hallazgos y recomendaciones preliminares
Se observa que el modelo organizativo actual no refleja completamente la estrategia ni está centrado en el cliente. Tiene ownership difuso, spans amplios sin coordinación intermedia, dotaciones sobrecargadas en algunos procesos críticos. Requiere evolucionar hacia accountability y colaboración transversal. Las recomendaciones por pilar consolidan un plan integral que ajusta estructura, personas, procesos y gobierno para alinear el banco con sus objetivos estratégicos y preparar el terreno para escalar digitalmente y transformarse.

## Slide 31
Propuesta complementaria-alternativa
(*) referencia grilla de clasificación – Diagnóstico

## Slide 32
1. Mapeo Reportes del Gerente General
Principios de funcionamiento del modelo:
Accountability claro por cliente, canal y producto en la SGPN.
Plataforma eficiente y escalable para servir al negocio.
Ejecución ágil y modular, compatible con metodologías modernas.
Diseño evolutivo, implementable por fases y dominios.
Gobernanza institucional transversal del cambio.

## Slide 33
2. Mapeo estructura del SGPN
Reorganizar la estructura de Negocio del Banco para:
Fortalecer el foco en cliente y resultados comerciales.
Mejorar la eficiencia operativa y tecnológica.
Profesionalizar funciones clave.
Habilitar la transformación digital de forma escalable y progresiva.
En Proceso

## Slide 34
Unidad Organizacional: Negocios - Personas
SG
GD
SGD
Segmento Empresas
MiPymes
Grandes Empresas
Canales?
Comunicaciones ?
Propuesta de Valor ?
Sector Público
Revisar canales

## Slide 35
Unidad Organizacional: Negocios - Productos
SG
GD
SGD
SGD
Productos
Banca Internacional
Medios de Pago
Productos
Operaciones
Marketing
Segmento Personas
Segmento Empresas
Falta hacer

## Slide 36
Unidad Organizacional: Negocios - Personas
SG
GD
SGD
Segmento Personas
Soporte Gestión Comercial
Gestión Comercial Red de Sucursales
Gestión Comercial Otros Canales
Comunicaciones
Propuesta de Valor
Gestión Comercial Segmentos
Revisar canales